## Plantilla
RF | HU | ID CP | Resultado Obtenido | Estado | Evidencia | Observaciones | Bug | Severidad
RF-001.1 Registro de Asesores | HU-001.1 Registro de Asesores | CP-01 | Registro de Asesor con datos válidos y formato de correo correcto. | NOT EXECUTED
RF-001.1 Registro de Asesores | HU-001.1 Registro de Asesores | CP-02 | Validación de error al intentar registrar un asesor con un correo ya existente en la base de datos (FE-01). | NOT EXECUTED
RF-002.1 Autenticación | HU-002.1 Autenticación | CP-03 | Autenticación exitosa mediante credenciales válidas (email y contraseña) y redirección al dashboard. | NOT EXECUTED
RF-002.1 Autenticación | HU-002.1 Autenticación | CP-04 | Bloqueo de acceso al sistema al ingresar credenciales incorrectas (FA-01). | NOT EXECUTED
RF-005.1 Gestión de Productos | HU-005.1 Gestión de Productos | CP-05 | Alta exitosa de un producto alimenticio con SKU y nombre únicos. | NOT EXECUTED
RF-005.1 Gestión de Productos | HU-005.1 Gestión de Productos | CP-06 | Validación de bloqueo al intentar registrar un producto con un SKU que ya existe en el catálogo (FE-01). | NOT EXECUTED
RF-007.1 Gestión de Ventas | HU-007.1 Gestión de Ventas | CP-07 | Registro exitoso de una venta con cliente asignado y stock suficiente, deduciendo el inventario automáticamente. | NOT EXECUTED
RF-007.1 Gestión de Ventas | HU-007.1 Gestión de Ventas | CP-08 | Validación de error al intentar realizar una venta de un producto sin stock disponible (FE-01). | NOT EXECUTED
RF-011.1 Gestión de Devoluciones | HU-011.1 Gestión de Devoluciones | CP-09 | Registro exitoso de una devolución parcial de mercancía con motivo justificado y reingreso de stock. | NOT EXECUTED
RF-011.1 Gestión de Devoluciones | HU-011.1 Gestión de Devoluciones | CP-10 | Error de sistema al intentar registrar una devolución asociada a un ID de venta inexistente (FE-01). | NOT EXECUTED
RF-02 auntenticacion | HU-02 auntenticacion | CP-01 | se verifico el inicio de sesión exitoso con credenciales válidas. | PASS | https://drive.google.com/file/d/1F9su6ipUiWHQCFyIZjsRxZi3fBBEiOMa/view?usp=sharing | se valida el inicio de sesion exitosamente
RF-02 auntenticacion | HU-02 auntenticacion | CP-02 | se valido el comportamiento del sistema ante el ingreso de una contraseña incorrecta. | PASS | https://drive.google.com/file/d/1lYWrpyxFZbvo8XBP1I1hWUeeOB4-2mBv/view?usp=sharing | si se verifica que si funciona cuando no se valida una contraseña correcta
RF-02 auntenticacion | HU-02 auntenticacion | CP-03 | se valido que el bloqueo de la cuenta tras superar el número máximo de intentos fallidos inicie | PASS | https://drive.google.com/file/d/1F9su6ipUiWHQCFyIZjsRxZi3fBBEiOMa/view?usp=sharing | no hay bloqueo de cuenta al intentar 5 intentos de fallos de contraseña
RF-02 auntenticacion | HU-02 auntenticacion | CP-04 | Validar la expiración automática de la sesión por inactividad | NOT EXECUTED
RF-02 auntenticacion | HU-02 auntenticacion | CP-05 | Validar el proceso de cierre de sesión seguro | PASS | https://drive.google.com/file/d/1M96YqIaiIS8w-hGae0wJZmII0rhHmpgZ/view?usp=sharing | al cerrar sesion ya no se vuelve abrir la sesion a pesar de regresar
RF-02 auntenticacion | HU-02 auntenticacion | CP-06 | Validar la restricción de acceso al sistema con usuarios inexistentes o deshabilitados. | PASS | https://drive.google.com/file/d/1B6vgm2M5MmtAcNBRToviaO7pAcTz2w5G/view?usp=sharing | el sistema no deja iniciar sesion con correos no existentes
RF-02 auntenticacion | HU-02 auntenticacion | CP-07 | Validar el manejo de intentos de inicio de sesión con campos vacíos. | PASS | https://drive.google.com/file/d/1igTkNp5U4vY7H4zC-weMdoLLc2VjVKMB/view?usp=sharing | el sistema pide que se ingrese un correo o contraseña para inciar sesion
RF-02 auntenticacion | HU-02 auntenticacion | CP-08 | Validar la seguridad de la sesión ante intentos de acceso directo mediante URL protegida. | PASS | https://drive.google.com/file/d/1XteD4gYRmp5ylu7G0ru5E1wpczncMIfB/view?usp=sharing | al poner la url en otra pestaña y cerrar sesion no deja entrar al sistema
RF-02 auntenticacion | HU-02 auntenticacion | CP-09 | Validar el correcto registro de auditoría en los eventos de autenticación. | PASS | https://drive.google.com/file/d/1F9su6ipUiWHQCFyIZjsRxZi3fBBEiOMa/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1lYWrpyxFZbvo8XBP1I1hWUeeOB4-2mBv/view?usp=sharing | se valida los inicios exitosos y fallidos
RF-02 auntenticacion | HU-02 auntenticacion | CP-10 | Validar la resistencia de la pantalla de autenticación frente a ataques de inyección (SQLi / Scripting). | NOT EXECUTED
RF-03 Recuperación de Credenciales | HU-03 Recuperación de Credenciales | CP-01 | Verificar la solicitud exitosa de recuperación de contraseña con un correo corporativo válido. | PASS
RF-03 Recuperación de Credenciales | HU-03 Recuperación de Credenciales | CP-02
RF-03 Recuperación de Credenciales | HU-03 Recuperación de Credenciales | CP-03
RF-03 Recuperación de Credenciales | HU-03 Recuperación de Credenciales | CP-04
RF-03 Recuperación de Credenciales | HU-03 Recuperación de Credenciales | CP-05
RF-03 Recuperación de Credenciales | HU-03 Recuperación de Credenciales | CP-06
RF-03 Recuperación de Credenciales | HU-03 Recuperación de Credenciales | CP-07
RF-03 Recuperación de Credenciales | HU-03 Recuperación de Credenciales | CP-08
RF-03 Recuperación de Credenciales | HU-03 Recuperación de Credenciales | CP-09
RF-03 Recuperación de Credenciales | HU-03 Recuperación de Credenciales | CP-10

## Ejemplo
RF | HU | ID CP | Resultado Obtenido | Estado | Evidencia | Observaciones | Bug | Severidad
RF-002.1 Registrar Empleado | HU-002.1 Registrar Empleado | CP-001 | El sistema registró correctamente el empleado y generó contraseña temporal. | PASS | Captura_RegistroExitoso.png | Cumple con las reglas de negocio.
RF-002.1 Registrar Empleado | HU-002.1 Registrar Empleado | CP-002 | El sistema permitió registrar dos empleados con el mismo documento. | FAIL | Video_DocumentoDuplicado.mp4 | Se genera BUG-001. | BUG-001 | Alta
RF-002.1 Registrar Empleado | HU-002.1 Registrar Empleado | CP-003 | El sistema impidió el registro y mostró mensaje de error. | PASS | Captura_CorreoDuplicado.png | Funcionalidad correcta.
RF-002.1 Registrar Empleado | HU-002.1 Registrar Empleado | CP-004 | El sistema permitió guardar sin diligenciar el campo correo. | FAIL | Captura_CamposVacios.png | Genera BUG-002. | BUG-002 | Alta

## Recomendaciones
Estados recomendados
Estado | Significado
PASS | La prueba fue exitosa
FAIL | La prueba falló
BLOCKED | No pudo ejecutarse
NOT EXECUTED | Aún no ejecutada